## ПЛАН
План ремонта автомобильных дорог на территории ГП "Город Козельск" на период 2023-2029 годов
№ п/п | Наименование дороги, улицы | Общая про- тяженность | В т.ч. по типу покрытия |  |  |  |  | Протяженность под-лежащая ремонту | Общая протяженность под-лежащая ремонту | Тип покрытия | Планируемый срок ремонта
|  |  | асфальтобетон | щебень | песчано-гравийные | грунт | ж/бетон.плиты
1 | ул. Чкалова от перекрестка ул Б.Советская и ул.Чкалова до перекрестка ул. Чкалова, ул. Дзержинского и ул. Генерала Бурмака | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | асфальтобетон | 2023
2 | ул. Земляной вал от ул. Б. Советская до поворота на д. 1 по ул. Земляной вал | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.464
| Итого | 2.264 | [6 empty] | 2.264
2024 г
1 | ул. Орджоникидзе ул. Чкалова до ул. Паршина | 0.559 | 0.214 | 0.114 | 0 | 0.231 | 0 | 0.231 | 2.068 | асфальтобетон | 2024
2 | ул. Комсомольская от д.29 до д. 69 | 1.074 | 0.569 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.505
3 | ул. Матросова | 0.712 | 0.178 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.712
4 | ул. Спартаковская от ул Б. Советской до ул. Земляной вал | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0.2
5 | ул. Паршина от Благовещенского собора до ул. Комсомольской | 0.998 | 0.546 | 0.386 | 0 | 0 | 0.066 | 0.42
6 | ул. Белевская гора | 0.265 | 0 | 0.074 | 0 | 0.191 | 0 | 0.265 | 1.468 | щебень
7 | ул. Фрунзе | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
8 | пер. Ягодный от д. 4 до д. 15 | 0.376 | 0.12 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.256
9 | пер. Яблочный от д. 3 до д. 12 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0.376
10 | ул. Ломоносова от д. 6 до Воинского захоронения | 0.507 | 0.226 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281
| Итого | 5.357 | [5 empty] | 3.536
2025
11 | ул. Набережная от ул. Белевская гора до ул. Зем. Вал, от Б.Советская до тупик 1,2 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 1.846 | щебень
12 | ул. Чехова | 0.431 | 0 | 0 | 0.279 | 0.152 | 0 | 0.431 |  |  | 2025
13 | ул. Суворова от д. 42 до ул. Ленина и от д. 72 до ул. Ленина | 1.572 | 0.086 | 1.303 | 0 | 0.183 |  | 0.95
14 | ул. Подгорная реки орденки от дома 43 до 55 (со стороны д. Дешовки) | 0.473 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.473
15 | ул. Чапаева | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 2.405 | асфальтобетон
16 | ул. Куйбышева | 0.48 | 0.101 | 0.084 | 0 | 0.295 | 0 | 0.48
17 | пер. Строительный | 0.202 | 0.035 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.202
18 | ул. Дзержинского от д. 22 до ул. Чкалова | 1.528 | 0.413 | 0.955 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.48
19 | ул. Мичурина | 1.089 | 0.075 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 1.089
| Итого | 5.929 | [5 empty] | 4.259
2026
1 | ул. Алешина | 0.682 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 2.175 | асфальтобетон | 2026
2 | ул. Победы | 0.628 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0.628
3 | ул. Горького | 0.732 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0.732
4 | ул. Красноармейская от д. 1 до ул. Чкалова | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
5 | ул. Ленина от д. 55 до д. 66 | 0.742 | 0 | 0.477 | 0 | 0.265 |  | 0.265 | 2.61 | щебень
6 | ул. Красноармейская от д. 50 до ул. Чкалова | 0.813 | 0 | 0 | 0.602 | 0.211 | 0 | 0.813
7 | ул. Первомайская | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0.664
8 | пер. Овсянниковой | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154
9 | пер. Сычева | 0.359 | 0 | 0.129 | 0 | 0.23 | 0 | 0.359
10 | ул. С.Панковой от д. 72 до ул. Мичурина | 2.205 | 0.487 | 1.363 | 0 | 0.355 | 0 | 0.355
| Итого | 7.112 | [5 empty] | 4.785
2027
1 | ул. Суворова от д. 42 до ул. Ленина и от д. 72 до ул. Ленина | 1.572 | 0.086 | 1.303 | 0 | 0.183 |  | 0.95 | 2.495 | щебень | 2027
2 | ул. Щербакова | 0.491 |  |  |  | 0.491 | 0 | 0.491
3 | ул. Достоевского | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0.734
4 | ул. Сенина | 0.5 | 0.18 | 0.32 |  |  |  | 0.32
5 | ул. Фурманова | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.981 | асфальтобетон
6 | пер. Белевский | 0.142 | 0.121 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.121
7 | ул. Дзержинского от д. 24А по ул. Чкалова до ж/д переезда | 1.528 | 0.413 | 0.955 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.81
8 | ул. Сенина | 0.5 | 0.18 | 0.32 |  |  |  | 0.062
9 | ул. Маяковского | 0.531 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531
10 | пер.Циолковского | 0.205 | 0.205 | 0 |  |  | 0 | 0.205
| Итого | 5.719 | [5 empty] | 4.476
2028
1 | ул. Садовая от д. 1 до д. 13 и от д. 30 до д. 32А | 1.012 | 0.515 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.487 | 1.961 | щебень | 2028
2 | ул. Мира | 0.702 | 0.546 | 0 | 0 | 0.14 | 0.016 | 0.156
3 | Пушкина | 0.334 | 0.127 | 0.207 |  |  |  | 0.207
4 | ул. Кузнечная | 0.284 | 0.031 | 0.215 | 0 | 0.038 | 0 | 0.253
5 | ул. Суворова от ул. Ленина до д. 72 ул. Суворова, через д. 61 | 1.572 | 0.086 | 1.303 | 0 | 0.183 |  | 0.553
6 | ул. Трубина | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
7 | ул. Механизаторов | 0.5 | 0.319 | 0 | 0.071 | 0 | 0.11 | 0.5 | 4.415 | асфальтобетон
8 | ул. С.Панковой | 2.205 | 0.487 | 1.363 | 0 | 0.355 | 0 | 1.85
9 | ул.Привокзальная | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.36
10 | ул. Дзержинского от Магазина Магнит до ж/д переезда | 1.528 | 0.413 | 0.955 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.298
11 | ул. Крупской | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9
12 | ул. Ломоносова | 0.507 | 0.226 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0.507
| Итого | 6.914 | [5 empty] | 6.376
2029
1 | ул. Суворова от д. 17 до д. 40 | 1.572 | 0.086 | 1.303 | 0 | 0.183 |  | 0.32 | 2.186 | асфальтобетон
2 | ул.Гагарина | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 |  |  | 2029
3 | ул.Северная | 0.355 | 0.192 |  |  | 0.163 |  | 0.355
4 | ул.Речная | 0.251 |  | 0.251 |  |  |  | 0.251
5 | Колхозная от 9 до 1 дома
6 | ул.1-я Юго-Западная | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
7 | ул.2-я Юго-Западная | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
8 | ул.3-я Юго-Западная | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | 1.8 | щебень
9 | ул.4-я Юго-Западная | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2
10 | ул.5-я Юго-Западная
11 | ул.6-я Юго-Западная
12 | ул.Западная | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
13 | ул. Подгорная р. Орденки | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  | 0.35
14 | ул. Подгорная р. Жиздра | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6
15 | ул. Суворова от д. 1 до д. 17 | 1.572 | 0.086 | 1.303 | 0 | 0.183 |  | 0.2
| Итого | 3.466 | [5 empty] | 3.986